Утверждено

Приказом по детскому саду

№ 41  от 21.04.2014

заведующей д/с Ципенко Р.И.

План-график внедрения ФГОС в МДОУ детском саду № 229 города Ярославля

| Уровень дошкольной образовательной организации (далее по тексту - ДОУ) | Планируемый результат |
| --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственные |  |
| 1.Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 1.1.Разработка и утверждение приказа «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность образовательных организаций (далее по тексту – ДОО), осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Ярославля» | апрель 2014 | заведующая Ципенко Р.И. ст. воспитатель Маслова Т.В. | План-график введения ФГОС |
| Участие в опросах «Готовность воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | сентябрь - декабрь 2014 | ст. воспитатель Маслова Т.В. педагоги | Аналитическая справка о готовности воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| Участие в мониторинге образовательных потребностей родителей (законных представителей), дети которых посещают ДОУ, в условиях введения ФГОС в «базовых» ДОУ Участие в мониторинге образовательных потребностей родителей (законных представителей), дети которых посещают ДОУ, в условиях введения ФГОС во всех ДОУ | сентябрь - декабрь 2014 январь - декабрь 2015 | ст. воспитатель Маслова Т.В. педагоги | Аналитическая справка образовательных потребностей родителей (законных представителей) |
| Внесение изменений и дополнений в устав, локальные акты ДОУ, регламентирующие деятельность образовательной организации | февраль - август 2014 | заведующая Ципенко Р.И. | Разработаны и внесены изменения в локальные акты, внесение изменений в устав. |
| 1.5. Педагогическое совещание на тему: «Введение ФГОС» | апрель – май 2014 | заведующая Ципенко Р.И. ст. воспитатель Маслова Т.В. | Повышение профессиональной компетентности у педагогов. |
| 1.6.Мониторинг оценки соответствия условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиям ФГОС: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий развивающей предметно-пространственной среды | сентябрь 2015, в течение 2016 | Заведующая Ципенко Р.И. ст. воспитатель Маслова Т.В. творческая группа | Аналитическая справка по оценке соответствия условий реализации основной образовательной программы требованиям ФГОС |
| 1.7. Приведение в соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС | декабрь 2014 - март 2015 | Заведующая Ципенко Р.И. ст. воспитатель Маслова Т.В. гл. бухгалтер | Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС |
| Выбор примерных образовательных программ, опубликованных в федеральном реестре примерных образовательных программ, и использование их при разработке основной образовательной программы ДОО | в течение 2014 - 2016 годов по мере публикации реестра примерных ООП ДО | ст. воспитатель Маслова Т.В. | Разработка ООП ДО |
| Создание картотеки методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС, приведение сайтов ДОО в соответствие требованиям законодательства в области образования | в течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | ст. воспитатель Маслова Т.В. | Создание банка данных примерных образовательных программ |
| 2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС |
| 2.1 Создание рабочих команд ДОУ по введению ФГОС | февраль – март 2014 | Заведующая Ципенко Р.И. ст. воспитатель: Маслова Т.В. творческая группа | Создана творческая группа по введению ФГОС, план работы, приказ ДОУ |
| 2.2. Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации | по плану ГЦРО | ст. воспитатель: Маслова Т.В. | Сформированы группы для обучения на КПК |
| 2.3. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС для педагогических работников ДОУ (Приложение 1) | в течение 2014 - 2015 | ст. воспитатель Маслова Т.В. | Создана система методической работы, обеспечивающей введение ФГОС |
| 3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС |
| 3.1. Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам введения ФГОС | Январь2015- январь 2016 | ст. воспитатель Маслова Т.В. | Разработаны планы-графики КПК |
| 4. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС |
| 4.1. Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ (корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ ежеквартально) | ежегодно январь-февраль | Заведующая Ципенко Р.И. гл. бухгалтер завхоз | Корректировка плана ежеквартально |
| 4.2. Формирование и уточнение бюджета ДОУ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС | январь - март 2014 далее - корректировка плана ежеквартально | Заведующая Ципенко Р.И. гл. бухгалтер завхоз | Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий |
| 4.3. Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы по организации присмотра и ухода за детьми, содержанию имущества, коммунальных расходов | 1 раз в квартал, далее - ежегодно | Заведующая Ципенко Р.И. гл. бухгалтер завхоз | Использование в деятельности ДОУ нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы |
| 4.4. Исполнение муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий | В течение 2014-2016 | Заведующая Ципенко Р.И. | Отчеты по исполненияю муниципальных заданий ДОО |
| 5. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС |
| 5.1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС через сайты ДОУ, реализация сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС | сентябрь - декабрь 2014, далее - 1 раз в квартал | ст. воспитатель Маслова Т.В. | Своевременное предоставление информации |
| 5.2. Проведение и выставление на сайтах ДОУ публичных отчетов о ходе и результатах введения ФГОС | август 2014 далее - 1 раз в год в течение 2015 – 2016 | Заведующая Ципенко Р.И Ст. воспитатель Маслова Т.В. | Размещены и обновляются публичные отчеты на сайте ДОУ |